## Sheet1
Ngày dự kiến | Công việc | Phân công
2021-10-08 | Bắt đầu dự án
2021-10-24 | Đọc hiểu và fix các lỗi lặt vặt trong demo
2021-10-31 | Lấy yêu cầu từ công việc của BQT, của anh chị HT
2021-11-01 | Bắt đầu thực hiện các chức năng:
Liệ kê các chức năng ở đây
2021-12-15 | Hoàn thành chức năng
2021-12-31 | Publish website
2022-01-31 | Hoàn thành UAT
2022-02-01 | Đưa vào chạy và fix lỗi